## Feuille1
1. LISTES DES TACHES

Tâche	Durée
Préparation	2 semaines
Réalisation et tests	7 semaines
Déploiement	1 semaine
Accompagnement	510 semaines

2. LISTE DES RESSOURCES

Ressource	Coût brute	Coût net
Dev front-marketing	40000/an	255/j
Dev back-prof	40000/an	255/j
Hébergement serveurs	6000	6000

3. MOBILISATION DES RESSOURCES

Tâches	Dev1	Dev2	Hébergement	Total
Préparation	100,00%	100,00%	0,00%
Réalisation et tests	100,00%	50,00%	0,00%
Déploiement	0,00%	100,00%	100,00%
Accompagnement	1,00%	1,00%	0,00%
Charge	50j	34j	1j
Coût	12750	8670	6000 euros	27420

4. PLANNING

Tâches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	…
Préparation	100,00%	100,00%
Réalisation et tests			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Déploiement					100,00%
Accompagnement					100,00%

5. SUIVI BUDGETAIRE

Tâches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	…
Préparation	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0
Réalisation et tests	0	0	1913	1913	1913	1913	1913	1913	1913	0	0
Déploiement	0	0	0	0	0	0	0	0	7275	0
Accompagnement	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Total	2550	2550	1913	1913	1913	1913	1913	1913	1913	7275	5
Cumul	2550	5100	7013	8926	10839	12752	14665	16578	18491	25766	25771

prévision abonnées	10	50	100	150	200	200	200	200	200	200	200
Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projet	27420	520	520	520	520	520	520	520	520	1120
Vi	27420	27940	28460	28980	29500	30020	30540	31060	31580	32100	33220
Production	360	1800	3600	5400	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Charges	72	360	720	1080	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Résultat	288	1440	2880	4320	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
Vf	288	1728	4608	8928	14688	20448	26208	31968	37728	43488	49248
RSI	-0,9894967177	-0,9381531854	-0,8380885453	-0,6919254658	-0,5021016949	-0,3188540973	-0,1418467583	0,0292337411	0,1946801773	0,3547663551	0,4824804335